## Slide 1
SAP Cloud ERP — Public Edition
Baseline de
implementación Public
ALCANCE DE REFERENCIA
Alcance, cronograma e inversión de referencia
Documento interno · Uso comercial · Sujeto a validación de alcance

## Slide 2
RESUMEN EJECUTIVO
¿Qué incluye este baseline?
02
Implementación baseline de SAP Cloud ERP Public Edition sobre procesos estándar (clean core), pensada para arrancar rápido con las mejores prácticas SAP ya configuradas, minimizando el desarrollo a medida.
DURACIÓN
16–20 semanas
EQUIPO
1 PM · 3 Consultores funcionales · 1 Basis/CPI (part-time)
INVERSIÓN BASELINE
USD 156,000

## Slide 3
ALCANCE BASELINE
Qué incluye y qué no incluye
03
Incluido en el baseline
Finanzas (FI) y Controlling básico — 1 sociedad
Compras y gestión de proveedores
Ventas y distribución
Gestión de inventario
Configuración basada en procesos estándar SAP (best practices)
Capacitación a usuarios clave
Fuera de este baseline
Desarrollos a medida (custom code)
Integraciones complejas con terceros
Migración de datos históricos
Licenciamiento SAP

## Slide 4
ANTES DE CONTINUAR
Premisas y supuestos
04
Este documento es una referencia baseline para conversación comercial interna, no una cotización formal ni un contrato. Los siguientes supuestos aplican:
Precio baseline de referencia — no constituye una cotización formal; se confirma tras workshop de scoping con el cliente.
Alcance calculado sobre 1 sociedad y procesos estándar SAP; complejidad adicional (multi-sociedad, procesos a medida) se cotiza aparte.
El cliente provee accesos a sistemas, disponibilidad de usuarios clave y datos maestros limpios en los tiempos acordados.
No incluye licenciamiento SAP — se gestiona directamente entre el cliente y SAP.
Cronograma sujeto a disponibilidad de recursos de ambas partes y fecha de arranque confirmada.

## Slide 5
METODOLOGÍA SAP ACTIVATE
Cronograma de referencia
05
Seguimos la metodología estándar SAP Activate en sus 5 fases (Preparación, Exploración, Realización, Preparación final y Go-live), adaptada a un alcance baseline. Duración total estimada: 16–20 semanas; varía según disponibilidad de datos y decisiones del cliente.
Preparación
2 sem
Exploración
3 sem
Realización
8 sem
Prep. final
3 sem
Go-live
2 sem

## Slide 6
EQUIPO TÍPICO
Roles del proyecto
06
Project Manager
Gobierno, cronograma, reporting
3 Consultores funcionales
Finanzas, Compras/Ventas, Inventario
Basis / CPI
Soporte técnico, part-time

## Slide 7
INVERSIÓN BASELINE
Precio de referencia total
SAP CLOUD ERP — PUBLIC EDITION
USD 156,000
Precio baseline — sujeto a alcance final tras workshop de scoping.
16–20 semanas
duración estimada
3 roles
equipo típico
6 módulos
incluidos en baseline
07

## Slide 8
¿Listos para empezar?
Hablemos de tu proyecto
Este documento es una referencia interna de SEIDOR — no constituye una cotización formal.
seidor.com · SEIDOR | 2026